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АДМИНИСТРАЦИЯ АФАНАСЬЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     21.01.2026                                                                                             № 15
пгт Афанасьево

	Об утверждении плана реализации 

мероприятий на 2026 год муниципальной программы

«Развитие культуры в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023 – 2028 годы

	


В соответствии с постановлением администрации Афанасьевского района от 26.07.2022 № 243 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области» администрация Афанасьевского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план реализации мероприятий на 2026 год муниципальной программы «Развитие культуры в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023 – 2028 годы согласно приложению №1.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального округа по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

	Глава Афанасьевского 

муниципального округа

	 Е.М. Белёва


	
	Приложение №1

к постановлению администрации 

Афанасьевского муниципального округа 

от 21.01.2026 № 15

	


План реализации мероприятий на 2026 год муниципальной программы
«Развитие культуры в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023 – 2028 годы

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник <1>
	Срок <2>
	Источник финансирования
	Финансирование на 2026 год, тыс.рублей <3>
	Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) <4>

	
	
	
	начало реализации
	окончание реализации 
	
	
	

	 
	Муниципальная программа
"Развитие культуры в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2028 годы
	Управление культуры
	2026
	2026
	Всего
	122730,03
	 

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	11242,40
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	1096,00
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	109691,63
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетный источник 
	700,00
	

	Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения»
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Афанасьевская центральная библиотека»
	2026
	2026
	Всего
	29790,51
	 

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	71,40
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	384,63
	

	
	
	
	
	Бюджет округа
	29314,48
	

	
	
	
	
	Внебюджетный источник
	20,00
	

	1
	Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов РФ
	
	01.02.2026
	31.12.2026
	Всего
	72,13
	Укомплектованы книжные фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов РФ. Приобретены книги и периодика для библиотек округа 

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет 
	71,40
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	0,73
	

	2
	Выплаты специалистам (заработная плата, отчисления)
	
	2026
	2026
	Бюджет округа 
	22800,00
	Выплачена заработная плата, начислены отчисления в СФР 

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности и сохранности имущества
	
	2026
	2026
	Бюджет округа
	550,00
	Выполнены мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности и сохранности имущества 

	6
	Содержание МБУК «Афанасьевская ЦБ»
	
	2026
	2026
	Бюджет округа
	5963,75
	Оплачены услуги связи, обновлена материально-технической базы, оплачены налоги, оплачены работы по договорам ГПХ

	7
	Содержание МБУК «Афанасьевская ЦБ
	
	2026
	2026
	Внебюджетные источники 
	20,00
	Оплачены услуги связи, обновлена материально-техническая база, уплачены налоги, оплачены работы по договорам ГПХ

	8
	Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	
	2026
	2026
	Областной бюджет
	384,63
	Выполнены обязательства по выплате коммунальных выплат специалистам

	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма «Деятельность краеведческого музея на территории Афанасьевского муниципального округа»
	МБУК «Афанасьевский краеведческий музей»
	2026
	2026
	Всего 
	4330,01
	 

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	45,26
	

	
	
	
	
	Бюджет округа
	4244,75
	

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	40,00
	

	1
	Выплаты специалистам (заработная плата, отчисления) 
	
	2026
	2026
	Бюджет округа
	3718,50
	Выплачена заработная плата, произведены отчисления в СФР 

	2
	Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности и сохранности имущества
	
	2026
	2026
	Бюджет округа
	45,00
	Выполнены мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности и сохранности имущества 

	3
	Содержание МБУК «Афанасьевский краеведческий музей"»
	
	2026
	2026
	Бюджет округа
	481,25
	Оплачены услуги связи, обновлена материально-техническая база, оплачены налоги, оплачена работа по договорам ГПХ 

	4
	Содержание МБУК «Афанасьевский краеведческий музей"»
	
	2026
	2026
	Внебюджетные источники 
	40,00
	Оплачены услуги связи, обновлена материально-техническая база, оплачены налоги, оплачена работ по договорам ГПХ 

	5
	Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	
	2026
	2026
	Областной бюджет
	45,26
	Выполнены обязательства по выплате коммунальных выплат специалистам 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма «Организация и поддержка народного творчества»
	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга»
	2026
	2026
	Всего 
	61196,31
	 

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	11171,00
	

	
	
	
	
	Областной бюджет 
	362,11
	

	
	
	
	
	Бюджет округа
	49083,20
	

	
	
	
	
	Внебюджетные источники 
	580,00
	

	1
	Выплаты специалистам (заработная плата, отчисления) 
	
	
	
	Бюджет округа 
	28600,00
	Выплачена заработная плата, перечислены отчисления в СФР 

	2
	Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности и сохранности имущества
	
	
	
	Бюджет округа 
	310,00
	Выполнены мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности и сохранности имущества 

	3
	Содержание культурно-досуговых учреждений
	
	
	
	Бюджет округа
	20060,40
	Оплачены услуги связи, обновлена материально-техническая база, уплачены налоги, оплачена работа по договорам ГПХ 

	4
	Содержание культурно-досуговых учреждений
	
	
	
	Внебюджетные источники 
	580,00
	Оплачены услуги связи, обновлена материально-техническая база, уплачены налоги, оплачена работа по договорам ГПХ 

	5
	Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	
	2026
	2026
	Областной бюджет
	362,11
	Выполнены обязательства по выплате коммунальных выплат специалистам 

	6
	 Развитие сети учреждений культурно - досугового типа модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс.чел. в рамках регионального проекта Семейные ценности и инфраструктура культуры (Кировская область) национального проекта: «Семья» 
Капитальный ремонт здания  Бисеровского СДК МБУ «Центр культуры и досуга» 
	
	01.02.2026
	01.12.2027
	Всего
	10203,00
	Выполнен Капитальный ремонт здания Бисеровского СДК МБУ "Центр культуры и досуга" 

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет 
	10101,00
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	102,00
	

	7
	Развитие и укрепление материально-технической базы  МБУ «Центр культуры и досуга», в рамках проекта «Местный дом культуры», на предоставление субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
	
	2026
	2026
	Всего
	1080,80
	Укреплена материально-техническая база 
 МБУ «Центр культуры и досуга»

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет 
	1070,00
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	10,80
	

	Подпрограмма «Сохранение и развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
                 Детская школа искусств пгт Афанасьево Кировской области» в отрасли «культура»
	Муниципальное бюджетное учреждение Дополнительного образования Детская школа искусств
	2026
	2026
	Всего
	6578,90
	 

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	304,00
	

	
	
	
	
	Бюджет округа
	6214,90
	

	
	
	
	
	Внебюджетные источники 
	60,00
	

	1
	Выплаты специалистам (заработная плата, отчисления)
	
	
	
	Бюджет округа
	6180,00
	Выплачена заработная плата, перечислены отчисления в СФР 

	2
	Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности и сохранности имущества
	
	
	
	Бюджет округа
	10,00
	Выполнены мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности и сохранности имущества 

	3
	Содержание МБУ ДО ДШИ 
	
	
	
	Бюджет округа 
	24,90
	Оплачены услуги связи, обновлена материально-техническая база, уплачены налоги, оплачены работы по договорам ГПХ 

	4
	Содержание МБУ ДО ДШИ
	
	
	
	Внебюджетные источники 
	60,00
	Оплачены услуги связи, обновлена материально-техническая база, уплачены налоги, оплачены работы по договорам ГПХ 

	5
	Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	
	
	
	Областной бюджет
	304,00
	Выплачены коммунальных выплаты специалистам 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма «Функционирование Управления культуры администрации Афанасьевского муниципального округа»
	Управление культуры, централизованная бухгалтерия, хозяйственного отдела
	2026
	2026
	Всего
	20834,30
	 

	
	
	
	
	Федеральный  бюджет
	0,00
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	

	
	
	
	
	Бюджет округа
	20834,30
	

	
	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00
	

	1
	Укрепление материально-технической базы
	
	
	
	Бюджет округа 
	22,00
	Обновлена материально-техническая база

	2
	Содержание УК, централизованной бухгалтерии, хозяйственного отдела 
	
	
	
	Бюджет округа 
	20812,30
	Выплачена заработная плата, перечислены отчисления в СФР


_____________

