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ДУМА АФАНАСЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЕРВОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

25.12.2025                                                                                  № 31/2
   пгт Афанасьево
	Информация Контрольно-счетной комиссии 

Афанасьевского муниципального округа 

Кировской области по результатам проведения мониторинга реализации национальных проектов за 9 месяцев 2025 года в Афанасьевском муниципальном округе


Заслушав информацию Черанёвой Е.А., председателя Контрольно-счетной комиссии Афанасьевского муниципального округа Кировской области о проведении мониторинга реализации национальных проектов за 9 месяцев 2025 года в Афанасьевском муниципальном округе, Дума Афанасьевского муниципального округа РЕШИЛА:

1.Информацию Контрольно-счетной комиссии Афанасьевского муниципального округа Кировской области о проведении мониторинга реализации национальных проектов за 9 месяцев 2025 года в Афанасьевском муниципальном округе принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

	Председатель Думы Афанасьевского

муниципального округа     

Глава Афанасьевского 

муниципального округа        
	В.Н. Харина

Е.М. Белёва


Мониторинг реализации национальных проектов за 9 месяцев 
2025 года в Афанасьевском муниципальном округе
Контрольно-счетной комиссией Афанасьевского муниципального округа проведен Мониторинг реализации национальных проектов за 9 месяцев 2025 года в Афанасьевском муниципальном округе. 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Афанасьевская центральная библиотека»;

- Афанасьевское территориальное управление;

- Бисеровское территориальное управление;

- Пашинское территориальное управление.
В ходе проверки установлено.

На территории Афанасьевского муниципального округа реализуется 3 национальных проекта: национальный проект – «Семья»; национальный проект "Инфраструктура для жизни"; национальный проект "Молодежь и дети". Анализ освоения средств, выделенных на реализацию национальных проектов по состоянию на 01.10.2025 приведен в таблице 1.
Таблица1.

	№ п/п
	Наименование национального проекта
	План (тыс. руб.)
	Фактические расходы на 01.10.2025 (тыс. руб.)
	% освоения на 01.10.2025

	1
	Национальный проект – «Семья» Федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры (Кировская область)" - Капитальный ремонт МБУК «Афанасьевская центральная библиотека» по адресу: пгт.Афанасьево,
 ул. Красных Партизан, д.3
	12418,40
	3941,0
	31,7

	2
	Национальный проект "Инфраструктура для жизни" Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"
	4828,82
	1759,49
	36,4

	2.1.
	работы по благоустройству тротуаров по улице Трушниковы пгт Афанасьево (по нечетной стороне от ул. Вятская до деревни Лазаневы)
	3030,41
	0,0
	0,0

	2.2.
	Устройство уличного освещения:
	1798,60
	1759,49
	97,8

	2.2.1.
	Устройство уличного освещения пгт Афанасьево, 
ул. Трушниковы
	1478,49
	1478,49
	100,0

	2.2.2.
	Модернизация Уличного освещения д. Алешкины
	109,0
	109,0
	100,0

	2.2.3.
	Модернизация Уличного освещения д. Ивановская
	94,11
	55,0
	58,4

	2.2.4.
	Модернизация Уличного освещения д. Ромаши
	117,0
	117,0
	100,0

	3.
	Национальный проект "Молодежь и дети" Региональный проект "Педагоги и наставники" 
	16762,70
	11090,63
	66,2

	3.1.
	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	1190,60
	846,78
	71,7

	3.2.
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования
	14913,10
	9852,73
	66,1

	3.3.
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций
	659,00
	391,12
	59,4


1) Национальный проект – «Семья» Федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры (Кировская область)" - Капитальный ремонт МБУК «Афанасьевская центральная библиотека» по адресу: пгт. Афанасьево, ул. Красных Партизан, д.3.

По состоянию на 01.10.2025 объем освоенных средств составил 31,7%.

10.10.2025 подписано Соглашение о расторжении муниципального контракта №497-01 от 18.02.2025 на ремонтные работы «Капитальный ремонт здания МБУК "Афанасьевская центральная библиотека" по адресу: пгт Афанасьево, ул. Красных Партизан, д.3» от 18.02.2025 по соглашению сторон на основании п.8 ст.95 Федерального закона от 05.04.2023 №44-ФЗ. Выполненный объем работ по муниципальному контракту №497-01 от 18.02.2025 на сумму 4 995 171,58 руб., обязательства в оставшейся части на сумму 7 417 928,42 руб. стороны прекращают.
Для освоения бюджетных средств и завершения реализации проекта: «Капитальный ремонт здания МБУК "Афанасьевская центральная библиотека" по адресу: пгт Афанасьево, ул. Красных Партизан, д.3» заключены 17 договоров на сумму 7 779 447,77 руб. основании п.5 мч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2023 №44-ФЗ. Сроки завершения работ по договорам 20.11.2025., на 21.11.2025 полностью не закрыт ни один договор.
По состоянию на 21.11.2025 на объекте «Капитальный ремонт здания МБУК "Афанасьевская центральная библиотека" по адресу: пгт Афанасьево, ул. Красных Партизан, д.3» приняты работы на сумму 6 241 625,11 руб., кассовый расход составил 6 241 625,11 руб. На согласовании в КОГКУ "Служба единого заказчика Кировской области" находятся документация на сумму 316,0 тыс. руб. Техническая готовность объекта составляет 85,0%. Ориентировочно планируется завершить работы на объекте до 01.12.2025. На момент окончания проверки существовал риск не освоения средств. На текущий момент реализация проекта завершена.
Выявленные нарушения.

Оплата по муниципальному контракту №497-01 от 18.02.2025 произведена платежным поручением №210 от 29.07.2025 на сумму 217 068,10 руб., с нарушением срока, установленного условиями п.2.9. муниципального контракта №497-01 от 18.02.2025 (в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке). Заявка на перечисление средств субсидии направлена в министерство культуры Кировской области 15.07.2025.

Наличие фактов уплаты штрафных санкций, судебных расходов из-за несвоевременной оплаты работ не установлено.
2) Национальный проект "Инфраструктура для жизни" Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды":

2.1. работы по благоустройству тротуаров по улице Трушниковы пгт Афанасьево (по нечетной стороне от ул. Вятская до деревни Лазаневы)
По состоянию на 01.10.2025 объем освоенных средств составил 0,0%.

Работы по муниципальному контракту №1270-01 от 10.03.2025 по благоустройству тротуаров по улице Трушниковы пгт Афанасьево (по нечетной стороне от ул. Вятская до деревни Лазаневы) сданы подрядчиком на сумму 3 015 152,48 руб. 03.09.2025. Работы на сумму 3 015 152,48 руб. приняты заказчиком 04.09.2025.
Оплата по муниципальному контракту №1270-01 от 10.03.2025 произведена платежными поручениями №539 от 02.10.2025 на сумму 15 152,48 руб. и №540 от 02.10.2025 на сумму 3 000 000,00 руб. (средства обл. бюджета).
По состоянию на 21.11.2025 объем освоенных средств составил 100,0%.
Выявленные нарушения.

Работы по муниципальному контракту №1270-01 от 10.03.2025 сданы подрядчиком по КС-2 №1 от 03.09.2025 и КС-3 №1 от 03.09.2025 на сумму 3 015 152,48 руб., акт о приемке выполненных работ от 11.08.2025 (с исправлениями №1 от 03.09.2025) подписан в ЕИС подрядчиком 03.09.2025, с нарушением срока установленного условиями п.1.5. муниципального контракта №1270-01 от 10.03.2025 «Срок окончания выполнения работ: 15.08.2025.» Работы по акту на сумму 3 015 152,48 руб. приняты заказчиком 04.08.2025 и размещено в ЕИС.
Претензионно-исковая работа заказчиком не велась, заказчиком не начислено и не взыскано пеней в сумме: 32 563,65 руб. (3 015 152,48 руб. *18 дней (с 16.08.2022 по 02.09.2025) *1/300*18%). В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия нарушение устранено.
Оплата по муниципальному контракту №1270-01 от 10.03.2025 произведена платежными поручениями №539 от 02.10.2025 на сумму 15 152,48 руб. и №540 от 02.10.2025 на сумму 3 000 000,00 руб. (средства обл. бюджета), с нарушением срока, установленного условиями п.2.6. муниципального контракта №1270-01 от 10.03.2025 (в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке с использованием единой информационной системы). Заявка на перечисление средств субсидии направлена в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 10.09.2025.
Наличие фактов уплаты штрафных санкций, судебных расходов из-за несвоевременной оплаты работ не установлено.
2.2. Устройство уличного освещения.

По состоянию на 01.10.2025 объем освоенных средств составил 97,8%.
2.2.1. Устройство уличного освещения пгт Афанасьево, ул. Трушниковы.
По состоянию на 01.10.2025 объем освоенных средств составил 100,0%.
Работы по муниципальному контракту №1271-01 от 10.03.2025 сданы подрядчиком на сумму 1 478 493,37 руб. 15.07.2025. Работы по акту на сумму 1 478 493,37 руб. приняты заказчиком 30.07.2025.

Оплата по муниципальному контракту №1271-01 от 10.03.2025 произведена платежными поручениями №377 от 30.07.2025 на сумму 739 246,68 руб. и №415 от 07.08.2025 на сумму 739 246,69 руб.
2.2.2. Модернизация Уличного освещения д. Алешкины
По состоянию на 01.07.2025 и 01.10.2025 объем освоенных средств составил 100,0%.
Работы по муниципальному контракту №813-01 от 18.02.2025 сданы подрядчиком на сумму 109 000,00 руб. 18.06.2025. Работы по акту на сумму 109 000,00 руб. приняты заказчиком 19.06.2025.

Оплата по муниципальному контракту №813-01 от 18.02.2025 произведена платежными поручениями №315 от 19.06.2025 на сумму 56 433,15 руб. и №335 от 30.06.2025 на сумму 52 566,85 руб.
2.2.3. Модернизация Уличного освещения д. Ивановская 

По состоянию на 01.10.2025 объем освоенных средств составил 58,4%. В связи с экономией средств в результате проведения запроса котировок муниципальный контракт №5289-01 на выполнение работ по модернизация уличного освещения в д. Ивановская от 06.05.2025 ООО «ОКСИДСТРОЙ» заключен на сумму 55 000,00 руб. Плановый объем ассигнований составил 94,11 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2025 объем освоенных средств по муниципальному контракту №5289-01 от 06.05.2025 составил 100,0%.
Работы по муниципальному контракту №5289-01 от 06.05.2025 сданы подрядчиком на сумму 55 000,00 руб. 29.07.2025. Работы по акту на сумму 55 000,00 руб. приняты заказчиком 21.08.2025.

Оплата по муниципальному контракту №5289-01 от 06.05.2025 произведена платежным поручением №402 от 21.08.2025 на сумму 27 500,00 руб. и платежным поручением №436 от 05.09.2025 на сумму 27 500,00 руб.
Выявленные нарушения.

Оплата по муниципальному контракту №5289-01 от 06.05.2025 произведена платежным поручением №436 от 05.09.2025 на сумму 27 500,00 руб., с нарушением срока, установленного условиями п.2.6. муниципального контракта №5289-01 от 06.05.2025 (в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке с использованием единой информационной системы). Заявка на перечисление средств субсидии направлена в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 22.08.2025.
2.2.4. Модернизация Уличного освещения д. Ромаши

По состоянию на 01.10.2025 объем освоенных средств составил 100,0%.
Работы по муниципальному контракту №4158-01 от 15.04.2025 сданы подрядчиком на сумму 117 000,00 руб. 29.07.2025. Работы на сумму 117 000,00 руб. приняты заказчиком 21.08.2025.

Оплата по муниципальному контракту №4158-01 от 15.04.2025 произведена платежным поручением №401 от 21.08.2025 на сумму 58 500,00 руб. и платежным поручением №437 от 05.09.2025 на сумму 58 500,00 руб.
Выявленные нарушения.

Оплата по муниципальному контракту №4158-01 от 15.04.2025 произведена платежным поручением №437 от 05.09.2025 на сумму 58 500,00 руб., с нарушением срока, установленного условиями п.2.6. муниципального контракта №4158-01 от 15.04.2025 (в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке с использованием единой информационной системы). Заявка на перечисление средств субсидии направлена в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 22.08.2025.
_______________________
