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АДМИНИСТРАЦИЯ АФАНАСЬЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.12.2025                                                                                          № 591
пгт Афанасьево
Об утверждении плана реализации на 2026 год муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2023-2028 годы
В соответствии с постановлением администрации Афанасьевского района от 26.07.2022 № 243 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области», решением Думы Афанасьевского муниципального округа Кировской области от 17.12.2025 № 30/1 «О бюджете муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», администрация Афанасьевского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план реализации на 2026 год муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2023-2028 годы согласно приложению. 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения.
3.  Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.
	Глава Афанасьевского 
муниципального округа Е.М. Белёва



                                                                                                                   Приложение  
ПЛАН

реализации на 2026 год муниципальной программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2023-2028 годы

(наименование муниципальной программы)

	N п/п


	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия


	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник <1>


	Срок
	Источник финансирования


	Финансирование на 2026 год, тыс. рублей)


	Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)

	
	
	
	начало реализации
	окончание реализации
	
	
	

	
	Муниципальная программа " Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2023-2028 годы

	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства, администрации поселений


	01.01.2026

	31.12.2026

	ВСЕГО:
	3252,70
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	1101,20
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	2151,5
	

	1.
	Отдельное мероприятие " Охрана животного мира и сохранение биологического разнообразия "
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства
	01.01.2026
	31.12.2026
	ВСЕГО:
	5,0
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	5,0
	

	1.1.
	Охрана водных биоресурсов в нерестовый период на водоемах округа
	
	26.04.2026
	10.06.2026
	ВСЕГО:
	5,0
	Проведено 2 рейда

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	5,0
	

	2.
	Отдельное мероприятие "Выплаты гражданам денежного вознаграждения за добычу волков на территории Афанасьевского муниципального округа "
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства


	01.01.2026
	31.12.2026
	ВСЕГО:
	180,0
	Выплачено гражданам за добычу 12 волков

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	180,0
	

	3. 
	Отдельное мероприятие: «Рациональное использование земельных ресурсов и безопасное обращение с отходами производства и потребления»
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства


	01.01.2026
	31.12.2026
	ВСЕГО:
	1955,60
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	1955,60
	

	3.1.


	Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории муниципального округа 
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства, территориальные управления администрации муниципального округа


	01.01.2026

	31.10.2026

	ВСЕГО:
	1405,60
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	1405,60
	

	3.2.
	Озеленение с целью снижения загрязнения атмосферного воздуха путём посадки деревьев, кустарников, создания цветников территории Афанасьевского территориального управления с предварительной ликвидацией аварийных деревье8
	Афанасьевское территориальное управление
	01.01.2026
	20.04.2026
	ВСЕГО:
	200,0
	Ликвидировано 5 аварийных дерева

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	200,0
	

	3.3.
	Озеленение с целью снижения загрязнения атмосферного воздуха путём посадки деревьев, кустарников, создания цветников территории Бисеровского территориального управления с предварительной ликвидацией аварийных деревьев
	Бисеровское территориальное управление
	01.01.2026
	20.04.2026
	ВСЕГО:
	100,0
	Ликвидировано 4 аварийных дерева

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	100,0
	

	3.4.
	Озеленение с целью снижения загрязнения атмосферного воздуха путём посадки деревьев, кустарников, создания цветников территории Гординского территориального управления с предварительной ликвидацией аварийных деревьев
	Гординское территориальное управление
	01.01.2026
	20.04.2026
	Всего


	250,00
	Ликвидировано 6 аварийных дерева

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	250,00
	

	4.


	Отдельное мероприятие: «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, Афанасьевский муниципальный округ»


	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства


	01.01.2026
	31.12.2026
	ВСЕГО:
	0,0
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	0,0
	

	5.
	Отдельное мероприятие “Экологическое образование и просвещение населения”
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства;

Управление образованием Афанасьевского муниципального округа;

Управление культуры Афанасьевского муниципального округа 
	01.01.2026
	31.12.2026
	ВСЕГО:
	0,0
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	0,0
	

	6.
	Отдельное мероприятие “Содержание скотомогильников (биотермических ям)”
	Управление экономического развития
	01.01.2026
	31.12.2026
	ВСЕГО:
	23,0
	Отобрано 340 проб, установлены санитарно-защитные зоны площадью 900 кв.м.

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	23,0
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	0,0
	

	7.
	Отдельное мероприятие «Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на землях, которые находятся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена»
	Управление экономического развития, территориальные управления администрации муниципального округа
	01.01.2026
	30.09.2026
	ВСЕГО:
	1089,1
	Проведена обработка химическим и механическим способом площадь 30,82. га.

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	1078,2
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	10,9
	

	7.1.
	Разработка документации на проведение аукциона на «Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на землях, которые находятся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена»
	
	01.01.2026
	30.09.2026
	ВСЕГО:
	1089,10
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	1078,20
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	10,9
	


____________

